林周县教育（体育）局2023年部门整体支出绩效自评报告

单位：林周县教育（体育）局

时间：2024年6月17日

- 单位概况

- 基本情况

林周县教育局负责管理全县1所中学、10所小学、40所幼儿园（包含村级幼儿园）及1所职教中心。2023年底在编人员共计761人，其中行政编制6人，事业编制755人。2023年底全县有9166名学生，其中初中生1980名、小学生5086名、幼儿园学生2100名。单位主要职责职能及重点工作如下：

1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通义务教育、学前教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

4.统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

5、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生等教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

6、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定县内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。协助县委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

7、统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

- 年度预算绩效目标和绩效指标拟定情况

- 绩效目标拟定情况

- 2023年我单位设定的绩效目标为：完成自治区、市、县重点工作考核目标；促进学前教育和义务教育的发展；增强学生核心素养；推进基础教育提升；提升教师队伍素质；保障校园安全。

- 绩效指标拟定情况

- 2023年对各预算项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围和实施内容、工作任务、受益对象等明确该支出的特性，预计预算项目在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定该项目所要实现的绩效目标，从而设定最能反映出总体绩效目标的关键性指标，并将其确定为想要的绩效指标。

- 产出指标

- 数量指标：反应项目完成的任务量、预期可以提供的产品及数量，如设备购买数、补贴人数、建筑面积、规模等指标。

- 质量指标：是指项目预期的质量等次和质量实现程度，如质量合格率、达标率、考核优良率，基建项目的验收率等指标。

- 时效指标：反映项目预期工作进度，如计划进度完成率、完成任务及时率、项目工期指标、工程形象进度等指标。

- 成本指标：反应项目所需要的成本，如总成本、单位造价成本、人均培训成本、设备购置成本等指标。

- 效益指标

- 根据前述相关产出指标所带来的预期效果的实现程度，由单位根据项目的具体情况自行选择性填列。可进一步细分为：

- 经济效益指标：反映项目实施预期对经济发展带来的直接或间接影响，有经济效益产生的项目必须在经济效益指标下设定反映项目预期经济效益的三级指标，没有经济效益产生的项目则不设定。

- 社会效益指标：反映项目实施预期可以产生的社会效果，对社会发展所带来的直接或间接影响，根据项目实际，在社会效益指标下设定反映项目预期社会效益的三级指标，工程项目的社会效益指标一般可研报告设定。

- 生态效益指标：反映项目实施预期对环境、生态产生的影响。有生态效益产生的项目必须在生态效益指标下设定反映生态效益的三级指标。没有生态效益产生的项目则不设定。

- 可持续影响指标：反映相关产出指标带来的可持续期限、项目是否可持续发挥作用，现行管理体制是否满足长远发展需要；项目实施后预期对社会、生态、经济发展持续产生的影响。可持续影响指标可实行定性分析，在三级指标处详细说明填列项目实施对未来各方面的影响。

- 满意度指标

- 满意度指标反映项目服务对象或受益人对项目实施的满意程度，根据实际细化为具体指标，如受训人员满意度、学校师生满意度、群众对教育工作的满意度等。

- 资金使用及管理情况

- 资金使用情况

- 2023年全年收入43331.66万元，其中一般公用预算财政拨款收入42440.6万元、政府性基金财政拨款预算收入24万元、其他收入（援藏资金）800万、年初结转结余67.06万元。

- 2023年全年支出43198.7万元，其中基本支出31552.61万元（一般公共预算）、项目支出11646.09万元（一般公共预算支出11622.09万元、政府性基金24万元）。

- 2023年年末结转结余132.96万元，为援藏项目结余。

- 资金管理情况

- 2023年在严格执行国家、自治区、市、县各级部门下发的又该你财务制度的基础上，不断加强本单位的财务制度、内部控制制度、政府采购制度、资金监管等各项规章制度。

- 林周县教育局各校的经费实行校财局管模式，但经费的实际使用权属于学校，教育局监管经费的使用情况。学校的各项支出由校长签批，凡支出超过1万元的召开校级中层会议决议，凡超过3万元的上教育局办公会决议，凡超过20万元的上教育局党组会决议，通过决议后进行支出。对各项支出的合理性、合法性、正确性进行全面审核，做到手续齐全、规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支，使有限的资金发挥最大的作用。针对基建项目，严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量责任终身制等制度，在签订施工合同的同时，签订廉政责任书、质量责任书等，对项目工程资料逐项目分类整理，做到资料齐全、管理科学规范；在工程建设监理上委托监理公司全程监理，并选派驻工地代表驻守施工现场，督促施工企业严格按照施工合同规定施工，确保项目工程质量；强化项目建设资金管理，严格执行项目资金拨付程序，依据项目工程实施进度分期拨付建设资金，确保项目资金管理使用安全高效；同时，加强项目资金管理使用审计，组织对建设项目工程的前期审批、计划执行、工程建设、施工进度、投资概算、资金管理使用等情况开展专项检查，提升项目资金使用效益。

- 预算组织实施情况

- 预算组织情况

- 2023年基本支出收入31552.61万元，支出31552.61万元，其中人员经费支出30205.16万元、公用经费支出1347.45万元。执行度为100%。

- 2023年项目支出收入11779.05万元，支出11646.09万元（其中基本建设类项目支出6273.62万元），结转结余132.96万元。

- 2023年我单位14个项目支出进行了招投标，其中10个为采购项目，分别为各校智慧黑板采购项目（竞争性谈判），项目支出232.80万元，项目已验收；林周县教育局各校23年度“三包”物资采购项目（公开招标），项目支出63.69万元，项目已验收；林周县教育局23年下半年“三包”物资采购项目（公开招标），项目支出475.22万元，项目已验收；林周县各校课桌凳等设备采购项目（竞争性谈判），项目支出156.07万元，项目已验收；林周县教育工会2022年“春节”“藏历新年”慰问品采购项目（竞争性谈判），项目支出32万元，项目已验收；林周县中学消杀设备及净水设备采购项目（竞争性谈判），项目支出98.94万元，项目已验收；林周县教育工会2022年“十一国庆节”慰问品采购项目（竞争性谈判），项目支出31.9万元，项目已验收；林周县40所幼儿园教育装备采购项目（公开招标），项目支出379.90万元，项目已验收；林周县39所幼儿园装饰装修项目（公开招标），项目支出1587.7万元，项目已验收；林周县旁多乡中心小学整体提升改造项目（竞争性谈判），项目支出154.62万元，项目已验收。4个为基建项目，分别是林周县唐古乡2#学生宿舍建设项目（公开招标），项目支出209.85万元，项目未验收；林周县中学教工宿舍维修项目（公开招标），项目支出492.06万元，项目已验收；林周县旁多乡日布村幼儿园修建水塔、塑胶跑道等设施项目（邀请招标），项目支出63.07万元，项目已验收；林周县春堆乡中心小学提升改造项目（公开招标），项目支出667.04万元，项目已验收。

- 2023年年中我单位对年初预算进行了调整，从年初预算中调整出995.52万元用于新项目，分别为各校多媒体教室建设费用82万、一考三评3.03万、意外赔偿金10万、维稳值班补助经费23.05万、各类电费及维护费10万、维护维修及改造146.64万元、体育运转经费70万、职业年金缴费95.29万元、体检费131.4万元、林周县幼儿园普及普惠项目43.88万元、校园维修改造建设项目372.29万元、后勤保障2.94万元、代理记账5万元。

- 预算管理情况

- 为进一步提高预算管理的效率和质量，我单位建立了一套较完善的预算管理体系。该体系包括预算编制、预算执行、预算监管等环节，从预算编制开始通过明确责任分工和工作流程，在预算编制初始，按照局财务室下发的预算编制通知，各部门内设机构开始上报各科室所需要的经费，填预算申报表并附相关文件依据及佐证材料、预算数据等，由财务室汇总预算经费并向局领导汇报，由局领导批示后财务室完成统一录预算系统一系列工作，在预算编制过程中出现问题时按照财政局的要求修改，直至预算下达；在预算执行过程中，为了确保达到每月序时进度，对达不到要求的相关科室，局领导会召开办公会进行强调，并做安排，确保预算管理的科学性和规范性。

- 绩效情况

- 绩效目标完成情况

- 投入

- 绩效目标合理性：根据绩效目标合理性评价标准，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。故本次绩效目标合理性评分为4分。

- 绩效指标明确性:根据绩效指标明确性评价标准，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；制定了可衡量的指标予以体现；绩效指标与部门年度计划相对应；与年度部门预算资金相匹配。故本次绩效目标明确性得分为4分。

- “三公经费”变动率:2023年部门“三公经费”预算共计4.8万元，其中公务接待费0.1万元，公务车辆购置及运行费4.7万元，因公出国费0万元。2022年“三公经费”预算共计4.9万元，其中公务接待费0.2万元，公务车辆购置及运行费4.7万元，因公出国费0万元。“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额】×100%=（4.8-4.9）/4.9×100%=-2.04%。可以反映单位对控制重点成本的努力程度。故本次“三公经费”变动率计3.5分。

- 重点支出安排率：重点项目支出密切联系本部门的发展及履职情况，具有明显的社会和经济影响，比如唐古小学学生宿舍的建设、中学教职工宿舍的维修、学校教学设备的采购、三包及营养改善的投入以及对学前普及普惠项目的投入，都是县委、政府、社会关注的事情，所以部门能够较好的完成重点项目的支出，故本次重点支出安排率计3.5分。

- 2、过程

- 预算完成率：根据2023年度教育局的决算报表，全年预算数为43331.67万元，预算完成数为43198.7万元，预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=（43198.7万元/43331.66万元）*100%=99.69%。故本次预算完成率计4.5分。

- 预算调整率：预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%=（995.52万元/43331.66万元）*100%=2.3%，故本次预算调整率计3分。

- 支付进度率：2023年根据决算报表实际支付进度为99.69%，既定进度无法测算，故支付进度率计4分。

- 结转结余率：根据2023年决算报表，2023年末结转结余资金为132.96万元，2023年全年支出数为43198.7万元，结转结余率=（132.96/43198.7）*100%=0.3%。故本次计4分。

- 结转结余变动：根据2023年决算报表，2023年度结转结余资金为132.96万元，2022年结转结余资金为67.06万元，结转结余变动率=（132.96-67.06）/67.06*100%=98.27%。故本次计3分。

- 公用经费控制率：2023年公用经费安排数10.5万元，支出数9.36万元，公用经费控制率=（9.36/10.5）*100%=89.14%。故计3分。

- “三公经费”控制率：2023年“三公经费”安排数4.8万元，支出数为4.8万元，“三公”经费控制率=（4.8/4.8）*100%=100%。故计3.5分。

- 政府采购执行率：2023年实际采购金额3212.84万元，政府采购预算数3404.99万元，政府采购执行率=（3212.84/3404.99）*100%=94.36%。故计4.5分。

- 预算管理制度健全性：林周县教育局制定了多项部门管理制度，包括：财务管理制度、预算管理制度、政府采购制度、内部控制制度等。相关制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。故计4分。

- 资金使用合规性：2023度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，统一由县国库集中支付核算局进行核算、制凭、编报。资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。故计4.5分。

- 预决算信息公开性：2023年林周县教育局按要求在县政府网站上按规定内容公开预决算信息、按规定时限公开预决算信息、基础数据信息和汇集信息资料完整、准确。故本次预决算信息公开信计5分。

- 基础信息完善性：教育局各基础数据信息和会计资料信息真实、完整、准确。计4分

- 管理制度健全性：林周县教育局有较完善的资金管理制度。计4.5分。

- 资产管理安全性：教育局及下属学校的资产保存完整、资产配备合理、资产处置收入足额上缴国库。计3分

- 产出

- 职责履行情况：林周县教育局下设各科室及下属所有学校在2023年度及时完成了制定的计划工作数、工作任务，工作基本上都可以达到预期效果。重点工作能够在局领导的安排下、该规定的时间内完成。故计14分。

- 效果

- 经济效益：由于本单位属于行政单位、下属学校属于事业单位，没有直接的经济效益。且在2023年本单位资金管理未存在违纪行为；项目资金管理符合规定且未受到行政处罚。根据评分标准，故本次经济效益计3分。

- 社会效益：通过考量本单位2023年年初工作计划、重点工作完成情况绩效目标申报表及年度工作总结。本单位2023年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。根据评分标准，故本次社会效益计4分。

- 生态效益：本单位属于教育行业，对于生态环境没有直接影响。

- 社会公众或服务对象满意度：2023年度，通过了解学校教师、学生、家长以及社会人士，对我单位的各项服务都有一定的肯定。故计3分。

- 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为93.5分。

- 后续工作计划

- （一）科学合理编制预算，严格执行预算

- 加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

- （二）规范账务处理，提高财务信息质量

- 严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

- （三）加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

- 加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。