## 统计表
林周县2020年年度资金项目实施计划完成情况公告公示
序号 | 县区 | 2020年
|  | 项目共计 |  | 拨付总额（包含提前开工） | 提前开工项目（指2020年项目在2019年就已开工） |  |  | 提前开工项目完成情况 |  |  | 剩余项目开工情况 |  |  |  | 其他项目 |  | 项目未开工原因 | 开工率=项目开工个数÷安排扶贫项目数×100%) | 拨付率=已拨付资金÷安排资金总额×100%) | 项目完工情况（完工率=项目完工个数÷安排扶贫项目数×100%)
|  | 项目个数 | 资金（万元）四级资金 | 资金（万元）四级资金 | 提前开工数 | 资金（万元）四级资金 | 资金（万元）拨付情况四级资金 | 完工数 | 资金（万元）四级资金 | 资金（万元）拨付情况四级资金 | 开工数 | 项目资金（万元）四级资金 | 资金（万元）拨付情况四级资金 | 带动贫困人口就业（临时和长期都包括） | 达到开工条件（已完成前置手续，但由于气候等原因还未开工） | 未开工项目数 |  | 开工率（%） | 资金拨付率（%） | 所有项目完工个数（包含提前完工） | 完工率 | 预计全部完成时间
1 | 林周县 | 34 | 20009.61 | 13734.4022 | 1 | 15.6 | 15.6 | 1 | 15.6 | 15.6 | 31 | 14362.68 | 13718.8 | 2180 | 0 | 2 | 三岩搬迁犏牛养殖建设项目一期工程手续办理受限；林周县耕地地力提升项目11月份新调整，在办理招投标手续 | 94% | 0.68639 | 27 | 79% | 2021.10.1